Anexo “B” à Resolução CVM nº 6, de 14 de SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

1. Mês e ano de referência – **01/2025**
2. Denominação do projeto na ANCINE – **QUANDO UM NÃO QUER**
3. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 22-0626**
4. Nome/Razão Social da empresa emissora – **APOTEÓTICA CINEMATOGRÁFICA LTDA**
5. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 15.526.951/0001-76**
6. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FASES DO PROJETO | DATA PREVISTA INÍCIO | DATA PREVISTA TÉRMINO |
| 1. PRÉ-PRODUÇÃO | 01/03/2024 | 31/05/2024 |
| 2. PREPARAÇÃO | 01/06/2024 | 21/07/2024 |
| 3. FILMAGEM | 22/07/2024 | 18/08/2024 |
| 4. PÓS-PRODUÇÃO | 22/08/2024 | 28/02/2025 |
| 5. FINALIZAÇÃO | 01/03/2025 | 31/03/2025 |

1. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FASES DO PROJETO | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO |
| 1. PRÉ-PRODUÇÃO | 01/03/2024 | 31/05/2024 |
| 2. PREPARAÇÃO | 01/06/2024 | 21/07/2024 |
| 3. FILMAGEM | 22/07/2024 | 18/08/2024 |
| 4. PÓS-PRODUÇÃO | 22/08/2024 |  |
| 5. FINALIZAÇÃO |  |  |

1. Informações sobre fatos relevantes ocorridos –

O filme foi gravado e está em fase de pós-produção, captando recursos para sua finalização.

1. Responsável pelo projeto

1. Nome completo - **OTAVIO CHAMORRO MENDOZA**

2. Identidade ou CPF – **CPF nº 004.406.371-71**

1. Data do preenchimento: **07/01/2025**